АДМИНИСТРАЦИЯ

ТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Саянского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2023г. д. Тинская №9

Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории Тинского сельсовета в 2023году

В целях подготовки к пожароопасному периоду, предупреждения и ликвидации лесных пожаров на территории Саянского района в 2023 году, в соответствии с Федеральными законами от 12,12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом Тинского сельсовета, администрация Тинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности территории Тинского сельсовета на весенне-летний период 2023 года. (приложение).

2. Провести совещание с участием руководителей учреждений, добровольной пожарной дружины, внештатных инструкторов пожарной профилактики на подведомственных территориях по вопросам подготовки к пожароопасному периоду, в срок до 31 марта 2023 года. Особое внимание уделить профилактике предупреждения пожаров с использованием сельскохозяйственных угодий.

3. Провести проверку источников наружного противопожарного водоснабжения в период с 01 апреля по 30 апреля 2023 года и принять меры по приведению их в исправное состояние.

4. Произвести расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров в лесных массивах и на сельскохозяйственных угодьях, расположенных вблизи населенных пунктов

5. Оборудовать пирсы для забора воды пожарной и приспособленной техникой из естественных и искусственных противопожарных водоемов, в срок до 30 апреля 2023г.

6. До 10 апреля 2023 года, учитывая погодные условия, принять меры по укомплектованию населенных пунктов первичными средствами пожаротушения, созданию противопожарных полос вокруг населенных пунктов.

7. Для оперативного реагирования на тушение пожаров, возгораний утвердить ответственных за информирование и оповещение населения в населенных пунктах Тинского сельсовета: дер. Тинская – пожарный часть В.А. Ефимов, д. Чарга – Тахтараков С.В..

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельсовета.

9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Вести Тинского сельсовета» и подлежит размещению на странице Тинского сельсовета на официальном веб-сайте Саянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.adm-sayany.ru.

Глава Тинского сельсовета                 А.В. Бридов

Приложение №1

к постановлению администрации

Тинского сельсовета

от 30.03.2023 № 9

ПЛАН

организационно - технических мероприятий по пожарной безопасности

на территории Тинского сельсовета в весенне - летний период 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории поселения | до 7 апреля | Администрация сельсовета |
| 2. | Обеспечить организацию и контроль за исполнением плана мероприятий, выполняемых в пожароопасный период 2023 года на территории поселений | на весь период | Администрация сельсовета |
| 3. | Восстановление и создание минерализованных полос (проведение опашки) на территории Тинского сельсовета | в подготовительный период | По договору |
| 4. | Проведение осмотра и необходимого ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), оборудование пирсов и подъездов к естественным водоемам, установка указателей мест расположения водоисточников на территории сельсовета | в подготовительный период | Администрация сельсовета |
| 5. | Уточнить зоны возможных пожаров, количество домов, списки семей, попадающих в эти зоны | До 20 апреля | Администрация сельсовета, работники пожарного поста |
| 6. | Распространение памяток о мерах пожарной безопасности при пользовании открытым огнем на приусадебных участках в весенне - летний период | До 20 апреля | Администрация сельсовета, работники пожарного поста |
| 7. | Оснащение территорий общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и сельсовета противопожарным инвентарем. | До 20 апреля | Администрация сельсовета |
| 8. | Очистка территорий, прилегающих к усадьбам, муниципальным учреждениям от сухостоя, горючих материалов, мусора | До 20 апреля | Администрация сельсовета |
| 9. | Информирование населения о принимаемых мерах и проводимых мероприятиях по пожарной безопасности на территории Тинского сельсовета в средствах массовой информации, опубликование списков граждан. | В течении всего периода | Администрация сельсовета |
| 10. | Проведение разъяснительной работы с руководителями сельскохозяйственных организаций независимо от форм собственности по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в том числе о незамедлительном сообщении о возникающих лесных пожарах в ЕДДС | В течении всего периода | Администрация сельсовета |
| 11. | Проведение схода, собраний граждан населенных пунктов по пожарной безопасности | До 20 апреля | Администрация сельсовета |
| 12. | Организация патрулирования населенных пунктов гражданами на добровольной основе, осуществление контроля этой работы | На период особо противопожарного режима | Администрация сельсовета |
| 13. | Обеспечить контроль о соблюдении запрета выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениями не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра | На период противопожарного режима | Администрация сельсовета |